## Requirements
ReqID | Descripción | Prioridad | Owner
REQ-001 | Búsqueda de habitaciones por fecha y tipo | Alta | Product Owner
REQ-002 | Reserva con validación de disponibilidad por fechas | Alta | Product Owner
REQ-003 | Simulación de proceso de pago | Media | Equipo Backend
REQ-004 | Registro y login de usuarios con sesiones | Alta | Equipo Auth
REQ-005 | Base de datos SQLite (modelo) | Baja | DBA

## TestCases
TCID | ReqID | Descripción | Pasos | ResultadoEsperado
TC-001 | REQ-001 | Buscar habitaciones disponibles (fechas válidas) | Ingresar fechas y tipo -> Buscar | Lista de habitaciones disponibles
TC-002 | REQ-001 | Buscar sin resultados (sin disponibilidad) | Ingresar fechas ocupadas -> Buscar | Mensaje 'No hay habitaciones disponibles'
TC-003 | REQ-002 | Reserva exitosa (habitación disponible) | Seleccionar habitación disponible -> Reservar | Reserva creada y confirmación
TC-004 | REQ-002 | Reserva fallida (conflicto de fechas) | Intentar reservar habitación ya reservada -> Reservar | Mensaje de error por no disponibilidad
TC-005 | REQ-003 | Pago simulado exitoso | Completar campos de pago -> Simular pago | Estado pago: Aprobado
TC-006 | REQ-004 | Registro de usuario válido | Completar formulario -> Registrar | Cuenta creada y redirección
TC-007 | REQ-004 | Login con credenciales válidas | Ingresar email/contraseña -> Login | Sesión iniciada
TC-008 | REQ-003 | Pago simulado con error | Simular tarjeta rechazada -> Simular pago | Estado pago: Rechazado con código

## Defects
DefectID | TCID | Severidad | Ocurrencia | Detección | RPN_formula | Estado | Notas
DEF-001 | TC-003 | Alta | 2 | 3 | 6 | Abierto | Reserva duplicada en DB
DEF-002 | TC-004 | Media | 3 | 4 | 12 | Cerrado | Mensaje de error genérico
DEF-003 | TC-005 | Alta | 2 | 2 | 4 | Abierto | Pago marcado como aprobado sin validar monto
DEF-004 | TC-002 | Baja | 1 | 5 | 5 | Abierto | Resultado 'no disponible' no consistente
DEF-005 | TC-006 | Media | 4 | 3 | 12 | En progreso | Validación de password insuficiente
DEF-006 | TC-007 | Alta | 2 | 2 | 4 | Abierto | Sesiones expiran inmediatamente
DEF-007 | TC-008 | Alta | 5 | 2 | 10 | Abierto | Simulación de pago no maneja rechazo
DEF-008 | TC-001 | Media | 2 | 4 | 8 | Cerrado | Resultados de búsqueda incompletos
DEF-009 | TC-003 | Media | 3 | 3 | 9 | Abierto | Confirmación de reserva con datos erróneos
DEF-010 | TC-005 | Baja | 1 | 2 | 2 | Cerrado | Mensaje de confirmación faltante

## Traceability
ReqID | ReqDescripción | TCs (IDs) | Defects (IDs) | TC Links (separados por columna) |  | Defect Links (separados por columna)
REQ-001 | Búsqueda de habitaciones por fecha y tipo | TC-001, TC-002 | DEF-004, DEF-008 | TC-001 | TC-002 | DEF-004 | DEF-008
REQ-002 | Reserva con validación de disponibilidad por fechas | TC-003, TC-004 | DEF-001, DEF-002, DEF-009 | TC-003 | TC-004 | DEF-001 | DEF-002 | DEF-009
REQ-003 | Simulación de proceso de pago | TC-005, TC-008 | DEF-003, DEF-007, DEF-010 | TC-005 | TC-008 | DEF-003 | DEF-007 | DEF-010
REQ-004 | Registro y login de usuarios con sesiones | TC-006, TC-007 | DEF-005, DEF-006 | TC-006 | TC-007 | DEF-005 | DEF-006
REQ-005 | Base de datos SQLite (modelo)